AJÁNLATI FELHÍVÁS

1.,	Ajánlatkérő neve, címe:

FCV Sportszervező Kft.

8440 Herend Kossuth köz 9.,

Cgjsz.: 19-09-516533,

Asz.: 24659471-2-19,

ügyvezető: Rajki Tamás

2.,	Az ajánlatkérés tárgya, mennyisége:

A Veszprém, Erdész utca 1, 2368/10 hrsz. alatti ingatlanon épülő Futsal öltöző és kiszolgáló épület helyszíni kivitelezése az alábbi műszaki tartalommal:

A meglévő Labdarúgó Utánpótlás Centrum területén belül kerül kialakításra az új öltöző és kiszolgáló épület 190,7 m2 beépített alapterülettel, hagyományos építési szerkezetekkel. Az épülethez létesül 22 db parkoló és gyalogos járda is.

A kivitelezés során az épület teljes kulcsrakész átadása a cél a pályázati támogatási határozathoz igazodva.

Az ajánlatkérés pontos műszaki tartalmát az ajánlattevő rendelkezésére bocsátandó műszaki tervdokumentáció részletezi.

4.,	Szerződéskötés:

Ajánlatkérő a sikeres ajánlatadást követően a kivitelezési munkára vonatkozóan vállalkozási szerződést kíván kötni.

A vállalkozói szerződést tervezeti formátumban az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét a szerződésben foglalt feltételrendszer áttanulmányozására.

5.,	Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Ajánlatkérő jelen beszerzési eljárásban az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér mértéke: 200.000,- Ft/nap.

Meghiúsulási kötbér mértéke: 10.000.000,- Ft.

Jótállás időtartama: a 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet előírásai szerint.

6.,	A vállalkozási szerződés legkésőbbi teljesítési határideje:

A műszaki átadás-átvétel legkésőbbi időpontja:

2016. június 30.

7.,	A teljesítés helye: 8200 Veszprém, Erdész u. 1. 2368/10. hrsz.

8.,	Az ajánlatkérési dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:

Ajánlatkérő a kivitelezésre ajánlatkérési dokumentációt készített, melyet ajánlattevő bejelentkezést követően az alábbi weblapról töltheti le elektronikus úton.

weblap: www.futsalveszprem.hu

9.,	Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

Ajánlatkérő egyösszegű átalányáras vállalkozási szerződést köt a vállalkozóval.

A szerződés finanszírozása részben önerőből, részben a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerinti sportcélú támogatásból, és az ajánlatkérő forrásaiból történik, a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján.

Vállalkozó a vállalkozási díját 2 db rész-számlával és 1 db (vég)számlával érvényesítheti.

Ajánlattevő az 1. rész-számlát a nettó vállalkozási díj 40 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén jogosult benyújtani, a műszaki ellenőr által igazolt teljesítést követően, a 2. rész-számlát a nettó vállalkozási díj 80%-át elérő megvalósult teljesítés esetén jogosult benyújtani, a műszaki ellenőr által igazolt teljesítést követően. Ajánlattevő a (vég)számlát a nettó vállalkozási díj 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén nyújthatja be, a műszaki ellenőr által igazolt teljesítést követően.

A számlák benyújtásának feltétele, hogy ajánlattevő a TAO elszámolási rendnek megfelelően biztosítsa a szükséges dokumentumokat minden egyes rész-számla és a végszámla vonatkozásában is.

A számlák kifizetése 30 napon belül történik meg a szerződésszerű teljesítés igazolását követően a Ptk. 6:130.§ (1) bekezdése szerint.

Ajánlatkérő pénzügyi teljesítése a Vállalkozó bankszámlájára közvetlenül átutalással történik.

Ajánlatkérő az előleget a vállalkozási díj maximum 20%-ának megfelelő összegben biztosítja a munkaterület átadását követően. Ajánlattevő az ajánlatban nyilatkozzon az ajánlatadás során az igényelendő előleg mértékéről.

Az előleg elszámolása a rész-számlákban arányosan történik.

Ajánlattevő az előlegre vonatkozó igényét cégszerű nyilatkozat formájában jogosult az Ajánlatkérőként szerződő fél részére jelezni.

Ajánlattevő az előleg megérkezését követően előleg számlát állít ki, melyet az Ajánlatkérőnek nyújt be.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlattevőnek a kifizetések vonatkozásában az Adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A.§ szerint kell eljárnia.

10.,	Az ajánlat benyújtása:

Ajánlattevő ajánlatát az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint kell összeállítania és benyújtania.

Ajánlatkérő az Ajánlattevő által történő pontos műszaki tartalom megadása esetén, funkcionálisan és műszakilag egyenértékű többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását is lehetővé teszi, azonban az alapváltozat megajánlása kötelező érvényű az ajánlattevő számára. Az alapváltozat meg nem ajánlása érvénytelenséget von maga után.

11.,	Az ajánlatok bírálata:

Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatánál az ajánlati árat, az esetleges alternatív műszaki megoldást, valamint az ajánlattevő szakmai és pénzügyi alkalmasságát veszi figyelembe.

Ajánlatkérő fenntartja a lehetőséget, hogy amennyiben számára nem megfelelőek az ajánlatok úgy nem köt szerződést.

12.,	Az ajánlatadás során csatolandó dokumentumok:

12.1. Gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelmények:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő csatolja a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolóját (egyszerű másolatban) az utolsó 2 üzleti évre vonatkozóan.

Az alkalmasság minimumkövetelménye:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az utolsó 2 üzleti évében saját, vagy jogelődje mérleg szerinti eredménye egynél több üzleti évben negatív volt.

12.2. Szakmai tapasztalatra és képzettségre vonatkozó alkalmassági követelmények:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő a mutassa be ajánlatában a teljesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki vezető szakembereket, azok megnevezésével, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatának ismertetésével. A teljesítésbe bevonni kívánt szakember alkalmasság igazolásához szükséges jogosultságát Ajánlatkérő a közhiteles nyilvántartásból ellenőrzi - amennyiben a nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a regisztrációt igazoló dokumentumok egyszerű másolatban történő benyújtásával igazolandó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kormány rendeletben foglaltaknak megfelelő, vagy azzal egyenértékű legalább 1 fő MV-Ép/A, 1 fő MV-Ép/ÉG, 1 fő MV-Ép/ÉV kategóriájú felelős műszaki vezető szakemberrel, vagy szakemberekkel.

13.,	Ajánlattételi határidők:

2016. március 2. 1400 óráig

14.,	Ajánlat benyújtásának helye:

FCV Sportszervező Kft.

8440 Herend Kossuth köz 9.

E-mail: rajki.tamas@futsalveszprem.hu;

15.,	Az ajánlattétel nyelve: magyar

16.,	A tárgyalás lefolytatásának menete, az ajánlatkérő által előírt alapvető tárgyalási szabályok:

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás tartása nélkül bírálja el.

17.,	A szerződéskötés tervezett időpontja és helye:

2016. március 7.

FCV Sportszervező Kft.

8440 Herend Kossuth köz 9.

18.,	Egyéb információk:

Ajánlattevő írásbeli információt kérhet az ajánlattétellel kapcsolatban legkésőbb 2016. február 24. 1400-ig beérkezően. A kérdéseket a FCV Sportszervező Kft. 8440 Herend Kossuth köz 9., (e-mail: rajki.tamas@futsalveszprem.hu) címezve kell eljuttatni e-mail útján. A feltett kérdések megválaszolása legkésőbb 2014. február 25. 1400.-ig történik.

- Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában az ajánlatot aláíró a cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű másolati példányát. Ha a kötelezettségvállaló (ajánlatot aláíró) személye nem azonos a cégjegyzésre jogosulttal, úgy a jogosultságot meghatalmazással kell igazolni.

- Ajánlatkérő az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevő adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Amennyiben az említett weboldalon az ajánlattevő adatai nem találhatóak meg, akkor az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonato(ka)t eredetiben vagy egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni szükséges.

- Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára biztosítást kötni az alábbiak szerint

  - CAR építési és szerelési biztosítást a szerződéses összegnek megfelelően

  - Felelősség biztosítás kártérítési limit 20 millió forint/év, illetve káreseményenként 10 millió forint/kár.

- Ajánlat benyújtásának módja: Az ajánlatokat egy eredeti példányban papír alapon kinyomtatott összeállított formában (roncsolás mentes kötésben kell benyújtani), valamint 1 példányban CD/DVD adathordozón az eredeti, aláírt ajánlatot teljes terjedelmében *.pdf formátumban beszkennelve (az elektronikus másolati példánynak a papír alapú példánnyal mindenben megegyezőnek kell lennie) kérjük benyújtani. Az 1 példány (nyomtatott) ajánlatot az 1 példány CD-vel együtt 1 db lezárt csomagolásban kérjük benyújtani. A csomagolásra rá kell írni az alábbi szövegeket: „Veszprém, Futsal öltöző és kiszolgáló épület” című projekt kivitelezési munkái” valamint „Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig!”

- Az ajánlat minden tartalommal rendelkező oldalát sorszámozással kell ellátni. Az ajánlathoz tartalomjegyzéket kell csatolni.

- Amennyiben a benyújtott papír alapú példány és elektronikus példány között eltérés van, úgy ajánlatkérő az eredeti papír alapú példányban (nyomtatott formában) benyújtott ajánlatot tekinti mérvadónak.

Veszprém, 2016. február 15.

FCV Sportszervező Kft.